## Process
Proces flow
Steering processes
Primary processes (project life cycle)
Secondary processes
3. Project Management
5. Sales
1. Direction
6. Project Engineering
20. QSSHE
19. ICT
17. P&O
2. Finance
18. Facility
15. Procurement
Customer satisfaction
8. Production
7. Production Engineering
12. R&D
11. Customer Service
16. Logistics
4. Project control
13. Product development
Customer requirements, needs and expectations
9. Installation and Commisioning
10. Project closure

## Verb
CI nr | Verbeter aandachtsgebied of probleem (OFI of NC) Rev: | Gevolg (Risico=K x E) (zie prio 1,2,3 Hoog,Midden,Laag) Zie evt. risicograaf. | Prio | Oorzaak a.d.h.v. 5 Why. Wetgeving. | Eigenaar | Gereed | Verbeter maatregel correctief en preventief a.d.h.v. de oorzaak. Pas gereed melden als de borging geverifieerd is middels de periodieke PEARS!
7 | [5 empty] | 15 july 20
21 | Project Locomotieven werkplaats heeft problemen aangaande oplevering test. Er met ivm weekendwerk een TRA komen | Onveilig werken |  | Wijzigingen in de organisatie. IRIS(9001) | HR | 15 july 20 | TRA is dekkend gemaakt met bestaande RIE en VGM plan. Zie mail Nico Baard
22 | Kankerverwekkende sticker op levering van krimpkous | Krimpdamp in verbrandingsfase is gevaarlijk |  | Wijzigingen in product | HR | 15 july 20 | Opgelost met inkoop, productie en leverancier. Documentatie leverancier geborgd bij Inkoop
32 | Lascertificering Ramon is niet aanwezig. Zie DNV Audit |  |  | Wijzigingen in de organisatie. IRIS(9001) | WjdW | 15 july 20 | Zie mail 26 Mrt aan Dane. De interne SR Vincent is ook lascoord en geen IWT. Raymond van Mosel is erkend en in compliance via de NIL zie mail Olav 30 Mrt 20

## Leeg
Continu verbeter overzicht (project, proces en risico gericht) |  |  |  |  | Risico beheer: Analyseer regelmatig je project of proces op onzekerheden aangaande je doelstellings resultaten. Denk aan waar nodig Kwaliteit, Levertijd, Prijs, Document, Klantevredenheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu aspecten (KLPD KVBM). Rapporteer de status van je rode en oranje overige risico's in de periodieke continu verbeter overleggen voor het bepalen van de prioriteit en gezamelijke acceptatie van plannen of de sluiting. Zie de pop-ups in het schema voor invul instructies.
PROJECT / PROCES | EIGENAAR |  | TEMPLATE
DOCUMENT Nr. | VERSIE |  | DATUM |  | ONZEKERHEDEN | DETAILS | RISICO CATEGORY | BEHEERS MAATREGEL | OVERIG RISICO | GEVOLG / SCHADE ANALYSE
[10 empty] | EUR (incl. uren) | > 10.000 | 1.000 - 10.000 | 0 - 1.000
[10 empty] | Vertraging (dagen) | > 7 | 3 7 | 0 - 3
DOEL STELLING: |  |  |  |  | 1 |  | Zeer hoog Risico |  | Beperkt risico | QSSHE | Ramp | Ernstig | Gering
[10 empty] | Effect | Verlies klant | Onherstelbaar | Herstelbaar
KANS
[10 empty] | Groot. Zeker | A | A | B
INPUT |  | ACTIVITEITEN |  | RESULTATEN | 2 |  | Hoog risico |  | Beperkt Risico | Goed mogelijk | A | B | C
[10 empty] | Mogelijk. Gemiddeld | B | C | D
[10 empty] | Laag | C | D | D
[10 empty] | Niet mogelijk | D | D | D
[5 empty] | 3 |  | Mogelijk risico |  | Mogelijk Risico | RISCO CATEGORY
[10 empty] | A | Zeer hoog risico
[10 empty] | B | Hoog risico
[10 empty] | C | Mogelijk risico
[5 empty] | 4 |  | Mogelijk risico |  | Hoog risico | D | Beperkt risico
ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN
[10 empty] | Documenten |  | Referentie Nr.
[5 empty] | 5 |  | Mogelijk risico |  | Beperkt risico
[5 empty] | 6 |  | Mogelijk risico |  | Beperkt risico
CONTINU VERBETERING
[5 empty] | 7 |  | Mogelijk risico |  | Beperkt risico
[10 empty] | RISICO nr en onzekerheid |  | Verbeter item nr / KPI / 8D
[5 empty] | 8 |  | Mogelijk risico |  | Beperkt risico
[5 empty] | 9 |  | Mogelijk risico |  | Beperkt Risico
[5 empty] | 10 |  | Mogelijk risico |  | Beperkt Risico
Zie pop-ups voor invul instructies
Note on B1: Opmerking: Naast een continu verbeter methodiek kan dit formulier u helpen om veel ISO HLS hoofdstukken te verduidelijken en te implementeren waaronder: Kansen, bedreigingen en onzekerheden 4.1 Eisen belanghebbenden int en ext 4.2 Strategisch en operationele toepassingsgebied 4.3 Processen 4.4 Leiderschap 5.1 Beleid en doelstellingen 5.2 6.2 Activiteiten 5.3 Risico's 6.1 Wijzigingen en onzekerheden 6.3 Middelen en inputs 7.1 Evaluatie en continu verbetering 9.1 9.3 10
Note on AK4: Opmerking: Welke positieve of negatieve onzekerheden of belangrijke issues zijn er waardoor ik mijn doelstelling en resultaten van mijn project of proces niet haal of moet aanpassen. Dit kunnen ook externe stakeholdes zijn. Analyseer waar nodig je proces adhv de mogelijke oorzaken en de data. Vermeld kort een bijvoeglijk naamwoord en onderwerp. Denk aan de verspillingen maar ook benodigde competenties als: samenwerken, afspraken nakomen, initiatief nemen, probleemoplossend vermogen, klanttevredenheid etc
Note on AQ4: Opmerking: Onzekerheid uitleg of verdieping. Zoek goed naar de oorzaak. Vraag door met de 5 W's (WIE, WAT, WAAR, WANNEER, WAAROM) tot je de diepere oorzaak weet. Een positieve onzekerheid kun je ook als een gemiste kans zien en dan het risico aangeven. Neem in de huidige markt een gemiste opbrengst na een milieu investering en een klant die dat wenselijk vindt.
Note on AV4: Opmerking: Bepaal met de risicograaf de risico score. Zie pop-ups
Note on BA4: Opmerking: Welke beheersmaatregelen en/of afspraken halen het risico naar beneden. Dit kunnen afspraken zijn of worden in andere processen. Dit kan ook een KPI zijn. Bespreek risico's met de stakeholders en kijk in het verbeter overzicht of er al iets loopt en/of zorg voor een nieuwe melding via de QSSHE Manager. In de maandelijkse meeting wordt alleen de status besproken.
Note on BF4: Opmerking: De status van rode of oranje rest risico's moeten medegedeeld worden in de regelmatige continu verbeter meetings ter prioritering, voortgang en gezamelijke sluting.
Note on BK4: Opmerking: De onzekerheden in je doelstellingsresultaten worden beoordeeld aan de hand van de risicograaf. Start met de analyse aangaande de gevolg schade en ga dan naar de kans of mogelijkheid dat het voorkomt en bepaal de risico category en selecteer deze in de regels.
Note on D7: Opmerking: Definieer de doelstelling (bedoeling) van je project en/of proces. Met de input, activiteiten, resultaten en beheersing van onzekerheden moet de doelstelling behaalt worden. Afhankelijk van de risico's zullen adhv periodieke meetings de doelstellingen worden aangepast en zullen de prestaties continu gaan verbeteren.
Note on B11: Opmerking: Wat heb ik nodig om mijn werk oftewel activiteiten goed te kunnen doen zodat de resultaten behaalt worden. Denk aan interne en externe stakeholders en hun eisen, de 5M's (Mens, Materiaal, Middel, Mogelijk, Milieu) en werkinstructies etc
Note on O11: Opmerking: Wat moet ik doen om het doel van mijn proces zonder verspillingen te behalen. Vermeld hier een verantwoordelijkheid of taak aan de hand van een werkwoord en dan een onderwerp. Dit moet ook een relatie hebben met de inhoud van je functiebeschrijving. Denk bij verspillingen aan: Voorraad, Overproductie, Processtap, Afkeur, Transport, Beweging, Competentie, Wachten. (VOPATBCW) en vermeldt deze dan als onzeker risico.
Note on AB11: Opmerking: Welke resultaten moet ik halen zodat het volgende proces verder kan. Denk aan je doelstelling en waar nodig de prestatie gebieden Kwaliteit, Levertijd, Prijs, Documenten, Klanttevredeneheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu. Wees ervan overtuigd dat je interne en externe belanghebbenden tevreden zijn.
Note on BK15: Opmerking: De onzekerheden in je doelstellingsresultaten worden beoordeeld aan de hand van de risicograaf. Start met de gevolg analyse en ga dan naar de kans en bepaal de risico category en selecteer deze.
Note on BK20: Opmerking: Vermeld hier de documenten waarmee je de hoog risico's mee naar beneden haalt die niet een input zijn van jouw proces.
Note on BK30: Opmerking: Vermeld hier de link naar het verbeter item, KPI 8D rapport etc waar je de hoog risico's mee naar beneden haalt. Denk om de probleem, oorzaak, gevolg, maatregel methodiek (POGM incl 5M 5W en correctie en preventie)

## Versie
Document versie, status en autorisatie
Versie | Datum (jjjj-mm-dd) | Status | Autorisatie (initialen) |  |  |  | Omschrijving Wijziging
|  |  | Opgesteld | Gecontroleerd |  | Geautoriseerd
rx.y |  |  |  | Intern | Extern

## Geg blad risico
Ter info
RiskID | ImpactID | Kleuren RGB: | Zeer hoog risico | Hoog Risico | Mogelijk risico | Beperkt risico
Zeer hoog Risico | Minor | Rood | 255 | 237 | 255 | 0
Hoog Risico | Moderate | Groen | 0 | 125 | 255 | 176
Mogelijk Risico | Major | Blauw | 0 | 49 | 0 | 80
Beperkt Risico